Пояснительная записка

по муниципальным программам за 2024 год

Алешковского сельского поселения

по Терновскому муниципальному району

МП«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»

за  2024 г.

1.Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» утверждена постановлением администрации №41 от 01.11.2018 года в редакции постановлений ( №10 от 04.04.2019г., №29 от 11.11.2019г., №08 от 16.03.2020 г., №38 от 09.11.2020 г., №55 от 17.12.2020 г., №11 от 16.02.2021 г., №62 от 21.12.2021, №22 от 13.04.2021г.)

По программе на 2024 год предусмотрено финансирование в размере  11 758,3 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 4 268,6 тыс. руб., безвозмездные поступления из районного бюджета в сумме 5 114,8 тыс. руб.,  собственные средства – 2 374,9 тыс. руб. Фактически израсходовано  11 462,2 тыс. руб. в том числе областной бюджет – 3 973,38 тыс. руб., безвозмездные поступления из районного бюджета в сумме 5 071,92 тыс. руб., собственные средства – 2 416,9.

2.Основными целями программы являются:
1.2  Повышение качества и разнообразия услуг через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально – экономического развития поселения.

2.2 Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения.

3.2 Рост качества и надёжности предоставления жилищно – коммунальных услуг.

Содержание дорог общего пользования местного значения.

Регулирование вопросов административно – территориального устройства.

Благоустройство территорий поселения.

Озеленение территории поселения.

Строительство новых сетей водоснабжения.

Организация и содержание мест захоронения.

Обеспечение уличным освещением населения.

Развитие сети автомобильных дорог местного значения.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ.

4.2 Повышение физической культуры и спорта среди  молодежи

5.2Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств и управления муниципальной программой.

Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных сил РФ

Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике сельского поселения,  вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

3.Основные показатели и индикаторы программы:

- Уменьшилась  численность участников культурно-досуговых мероприятий – 64 человека, по сравнению с предыдущим годом это составило 72%

- Количество освещённых улиц – 27, из общего числа 32 улиц в % выражении это составляет 84,4%

- Количество автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям - 23

- Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования имеются

- Установление границ  населённых пунктов имеется

- Доля граждан, имеющих муниципальный стаж и получающих пенсию за выслугу лет в МО – 1

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения.

- Предоставление отчета об исполнении бюджета с соблюдением установленных требований -да

-  Исполнение гражданами воинской обязанности установленной законодательством РФ на территории сельского поселения - 182

Количество зарегистрированных ЧС- нет

Количество зарегистрированных пожаров- 3

Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах - нет

МП «Программа комплексного развития  транспортной  инфраструктуры Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на   период 2017-2027 годы»

На территории сельского поселения действует Программа комплексного развития  транспортной  инфраструктуры Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на   период 2017-2027 годы, утвержденная 11 сентября 2017 г. Решением Совета народных депутатов Алешковского сельского поселения №91.

Программа разработана на основании Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом  Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области, Уставом  Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области.

Задачами Программы являются:

- безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- увеличилось по сравнению с прошлым годом количество легковых автомобилей в поселении;

- автобусное пассажирское сообщение в течение  2024 года работало без перебоев;

В 2024 году финансирование МП не предусмотрено.

МП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на   период 2017-2027 годы».

На территории сельского поселения действует Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на   период 2017-2027 годы, утвержденная 11 сентября 2017 г. решением Совета народных депутатов №93.

Программа разработана на основании Постановления  Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

Основными целями Программы являются:

-   реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения;

-   обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

-  повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг;

-  улучшение экологической ситуации;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения в сельском поселении.

Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- реконструкцию и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

-модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения.

В соответствии с оценкой доступности для граждан услуг коммунальной инфраструктуры в 2024 г. коммунальные услуги доступны для большинства жителей Алешковского сельского поселения. За основу расчёта доступности во внимание принимались такие показатели, как:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля  получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В  2024 г. достигнуты следующие показатели:

- обеспечена бесперебойная работы объектов газоснабжения;

- обеспечена бесперебойная работа объектов электроснабжения;

- обеспечено удовлетворение спроса населения на услуги газоснабжения на 100 %;

- обеспечено удовлетворение спроса населения на услуги электроснабжения на 100%;

- обеспечено удовлетворение спроса населения на услуги водоснабжения на 100%;

- организован централизованный вывоз ТКО с территории поселения региональным оператором ГПУ ВО «Облкоммунсервис».

В 2024 году финансирование МП не предусмотрено.

МП «Использование и охрана земель на территории Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2019-2022 годы»

- использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;

-предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;

- улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения;

- систематическое проведение инвентаризация земель, выявление нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность);

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям;

-сохранения качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;

- защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Основными задачами муниципальной программы являются:

-  повышение эффективности использования и охраны земель;

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- проведение инвентаризации земель;

- охрана окружающей среды.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2022 году в муниципальной   программе «Использование и охрана земель на территории Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2019-2022 годы»:

- фактов самовольных строений, самовольного занятия земельных участков не выявлено;

- в 2022 году проходили субботники по санитарной очистке придомовых территорий и территорий учреждений от мусора;

- организован централизованный вывоз ТКО с территории поселения (вывоз осуществляется 1 раз в неделю);

- была ликвидирована одна мусорная свалка;

- количество посаженных деревьев-0 шт.;

-вовлечение в хозяйственный оборот пустующих и нерационально используемых земель -0 га; (запланировано 10 га, данный показатель  не исполнен, т.к. при проведении инвентаризации земель поселения был выявлен данный участок, но для дальнейшего участия на торгах этот участок должен быть отмежёван, и в связи с пандемией коронавируса работы были приостановлены, планируется возобновление работы по данному показателю в 2023 году);

- количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории поселения-3%.

В 2022 году финансирование МП не предусмотрено.

МП «Комплексного развития  социальной  инфраструктуры Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на   период 2017-2030 годы»

На территории сельского поселения действует Программа комплексного развития  социальной  инфраструктуры Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на   период 2017-2030 годы, утвержденная 11 сентября 2017 г. Решение Совета народных депутатов Алешковского сельского поселения №92.

Программа разработана на основании Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом  Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области, Уставом  Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области.

Задачами Программы являются:

а) повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

д) повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Прогнозом на 2025 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области:

- повышение уровня жизни населения Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в Алешковском сельском поселении Терновского муниципального района Воронежской области;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Алешковском сельском поселении Терновского муниципального района Воронежской области;

- сохранение культурного наследия на территории Алешковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области.

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- увеличилось количество жителей сельского поселения занимающихся спортом, особенно среди молодежи;

- сельское поселение принимает участие в областных программах по укреплению и развитию социальной сферы поселения;

- имеется проектно-сметная документация на капитальный ремонт Алешковского Дома культуры;

- ведутся подготовительные работы по благоустройству места отдыха и занятия спортом для молодежи и старшего поколения в с. Алешки;

- улучшилась культурно - досуговая деятельность учреждений культуры;

- ведется жилищное строительство;

-  возросла доля жителей поселения, вовлекаемых в разные формы культурной работы;

В 2024 году финансирование МП не предусмотрено.

МП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алешковском сельском поселении Терновского муниципального района на 2020-2023 годы».

На территории Алешковского  сельского поселения разработана и действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алешковском сельском поселении Терновского муниципального района на 2020-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Алешковского  сельского поселения Терновского муниципального района № 27 от 28.08.2020 года.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №  1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»,                                                                  Энергетической стратегией России на период до 2030 года,   утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 №  1715-р, Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 №  1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения     и повышения энергетической эффективности»,                                                                                  Приказом  Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010  №  61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», СНиПом 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,                           СНиПом  23-101 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Основными задачами программы являются:

• обновление основных производственных фондов экономики сельского поселения на базе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета;

• сокращение в сопоставимых условиях расходов  бюджета поселения на оплату коммунальных услуг;

• снижение удельных показателей потребления  энергоресурсов при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях;

• поддержка предприятий поселения для разработки и производства энергоэффективного оборудования, приборов учета и энергосберегающих материалов, средств контроля потребления ресурсов;

• наращивание темпов комплексного оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

• повышение уровня административной и экономической ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

• концентрация ресурсов на работах по капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

• осуществление стопроцентных расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

• обеспечение стопроцентного проведения обязательных энергетических обследований зданий;

• обеспечение стопроцентной замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема – на основе светодиодов;

• популяризация энергосбережения среди населения, предприятий, организаций, учреждений;

• создание условий по привлечению внебюджетных источников для финансирования комплексных мер по энергосбережению, повышению энергетической эффективности.

В 2022 году были проведены следующие мероприятия по реализации Программы:

- проведена работа по информированию руководителей предприятий, организаций и учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- разработаны и проведены мероприятия по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2024 году финансирование МП не предусмотрено.